## Sheet1
STT | Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-04-16 to 2022-06-14
1 | Lập kế hoạch cho dự án | 2022-04-16 | 2022-04-20
2 | Xác định yêu cầu | 2022-04-21 | 2022-04-30
3 | Phân tích thiết kế | 2022-05-01 | 2022-05-13
4 | Xây dựng các chức năng | 2022-05-14 | 2022-06-02
5 | Tích hợp và kiểm thử | 2022-06-03 | 2022-06-11
6 | Vận hành | 2022-06-12 | 2022-06-12
7 | Kết thúc dự án | 2022-06-13 | 2022-06-14